## Foaie1
Indeplinit (DA/NU/In progres) | Nr. pas | Descriere pas | Responsabil | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Resurse / Informatii aditionale
| 1 | Formarea Grupului Extern (GE) | GE | [12 empty] | https://scout.ro/resurse/ | bar: Luna 1
| 2 | Reprezentanții Grupului Extern semnează un acord de mentorat, prin care își asumă Planul de Mentorat; Toți membrii Grupului Extern semnează adeziuni la ONCR, pentru adulți cu susținerea liderilor implicați în activitatea de mentorat din Centrul Local | GE, CL | [12 empty] | Adeziune minor Adeziune adult | bar: Luna 1 to Luna 2
| 3 | GE informeaza ONCR intentia de a deveni grup nou in ONCR | GE | [12 empty] | pe adresa de mail contact@scout.ro | bar: Luna 1 to Luna 3
| 4 | GE solicită mentorat unui CL din localitate sau apropiere | GE | bar: Luna 1
| 5 | CL cer avizul CD pentru a mentora noul grup de cercetași CD dă decizia de mentorare | CL CD | [12 empty] | pe adresa de mail contact@scout.ro | bar: Luna 1 to Luna 2
| 6 | Intalnire GE cu CL pentru a clarifica modul de colaborare: - Rolul și responsabilitățile Centrului Local mentor și Grupului nou în procesul de mentorat: planificare, implementarea planului, stabilirea momentelor de evaluare - Discuție și acord între grupurile de cercetași despre evenimente și acțiuni la care pot să participe împreună sau unii la alții (ex: invitați la AG local, ședințe de CCL, camp de CL, ieșiri, depuneri de promisiune și treceri de la o ramură la alta, evenimente mari) - ”Contractarea” procesului (desemnarea unei persoane de contact din fiecare grup, cum lucrează cele două grupuri, la cât timp se întâlnesc) | GE, CL | bar: Luna 1 to Luna 2
| 7 | Facilitarea de ateliere de formare interne despre: - clarificarea aspectelor legate de Inițierea în Cercetășie (Metoda Scout, Misiune și Viziune, Statut si Regulament) - structura si modul de functionare al ONCR, Centre Cercetasesti, Scout Shop, AG - date de contact, colaborarea cu Biroul Executiv - Gestiune financiară (inclusiv cu posibilitatea de a recomanda ca Grupul Extern să aibă un cont bancar separat, și implicit gestiune financiară separată), cotizatii, fundraising - sustenabilitate, - Safe from Harm (alegere responsabil local SfH, activități pe tematica siguranței în activități, mod de implementare proceduri) - MOVIS - Imagine si Comunicare (Steaguri, uniforma, ecusoane, esarfe) - Modul de funcționare al platformei membri.scout.ro (inclusiv plata cotizațiilor) | CL | [12 empty] | softul ONCR, secțiunea Cercetașii României - Fișiere Politica Safe from Harm | bar: Luna 1 to Luna 6
| 8 | CL faciliteaza formare si ofera acces la documente precum: - documente si proceduri necesare GE (financiare), Adeziuni, Acorduri parentale, Fisele de post ale CCL) - modul de funcționare al unui Centru Local, - roluri și responsabilități în Centrul Local - Alte documente: un CL de nota 10, ghiduri, fise de activitati dezvoltate si implementate de catre CL mentor) | CL | [12 empty] | https://scout.ro/resurse/ softul ONCR, secțiunea Cercetașii României - Fișiere Un centru Local de nota 10 | bar: Luna 1 to Luna 2
| 9 | Intalniri intre membrii CL si GE care au aceleasi roluri ( de ex. trezorier CL cu trezorier GE) | GE, CL
| 10 | Urmarirea procesului de gestiune al voluntarilor (MOVIS) | CL | [12 empty] | MOVIS
| 11 | Intocmire Plan Anual, recomandări de mod de organizare al activităților în an | GE, CL | bar: Luna 1 to Luna 2
| 12 | Pasi de la GE la CL: - Planul de Mentorat este asumat de Adunarea Generală locală și avizat de Consiliul Director al ONCR - GE și CL mentor fac activitățile din planul de mentorat - După cel puțin 1 an de activitate, dacă Grupul Extern îndeplinește criteriile minime din IEDLOC pentru a deveni Centru Local (de nivel 1), acesta aplică pentru a deveni Centru Local - Centrul Local Mentor își exprimă susținerea (sau lipsa ei) pentru Grupul Extern printr-o scrisoare de susținere către Adunarea Generală - Grupul Extern își încetează existența, devenind un Centru Local de sine stătător | EE, CD | bar: Luna 1 to Luna 3; Luna 8 to Luna 9; Luna 11 to Luna 12
| 13 | Alte recomandari (pe parcursul intregului proces de mentorat): - e-learnings - stagii de formare (fie cerute de către CL mentor, la care să participe adulți din ambele grupuri, sau direct de către grupul nou, dacă sunt suficienți participanți pentru organizarea unui stagiu) – ce stagii există, când și în ce condiții se fac, procesul de cerere și/sau organizare. | CL | [12 empty] | Edu Scout Stagii la tine acasă | bar: Luna 3 to Luna 12
| 14 | Modalități de sprijinire a liderilor din grupul nou de cercetași pentru organizarea de activități cercetășești: -CL are min 1 activitate si/sau iesire, la care invita GE - GE are min 3 activitati si iesiri (Hike, camp, depunere Promisiune), cu sprijinul CL | CL, GE | bar: Luna 3 to Luna 12
| 15 | CL comunica constant, ofera feedback si min 2 evaluari intermediare (pe fisele de activitate, plan, activitati) | CL | bar: Luna 3 to Luna 12
| 16 | CL ofera sprijin in organizarea și gestionarea unei Adunări Generale (tot ce presupune ea) | GE, CL | bar: Luna 7 to Luna 9
| 17 | În cazul în care dimensiunea grupului permite, GE organizeaza AG, unde, printre altele vor fi alesi si: - membrii CCL - responsabilul SfH | GE | bar: Luna 7 to Luna 9
| 18 | Depunere promisiune liderii din GE, membrii CL vor fi invitati | GE, CL | bar: Luna 7 to Luna 12
| 19 | Camp de vara organizat de liderii din GE, membrii CL vor fi invitati | GE, CL | bar: Luna 12
| 20 | Evaluarea finala (realizarea planului anual, evolutia resurselor, gradul de realizare a planului de mentorat) | CL | bar: Luna 12
| 21 | Ceremonie de incheiere parteneriat sau decizie de continuare a mentoratului, daca nu a fost indeplinit planul de mentorat | GE, CL | bar: Luna 12
Acronime: | CCL | Consiliul Centrului Local | Legendă
| ONCR | Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei | Da | bar: Luna 1
| CL | Centru Local | In progress | bar: Luna 1
| GE | Grup Extern | Nu | bar: Luna 1
| AG | Adunare Generala
| EE | Echipa Executivă
| CD | Consiliul Director